## Schedule
東璃様金蝶システムSCMと生産モジュール導入スケジュール
NO. | 段階 | 項目 | 任务 | タスク | 役割 | 場所 | 担当 |  | 進捗 | 3月 | [30 empty] | 4月
[7 empty] | 東璃 | HSG |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 事前準備 | 本番環境構築 | 软硬件采购 | ソフトウェア、ハードウェア調達 |  | 日立 |  | ● | 実施中 | bar: 3月 1 to 3月 3; 3月 6 to 3月 10
2 |  |  | 搭建正式环境 | 本番環境構築 |  | 日立 |  | ● | 未開始 | bar: 3月 13 to 3月 16
3 |  |  | 数据备份设定/确认，服务器现场安设 | データバックアップ設定、確認、サーバ現場据付 |  | 東璃 |  | ● | 未開始 | bar: 3月 17
4 |  |  | 主数据准备 | マスタデータの準備 |  | 東璃 | ● |  | 実施中 | bar: 3月 1 to 3月 3; 3月 6 to 3月 10; 3月 13 to 3月 17
5 |  |  | 主数据确认 | マスタデータ確認 |  | 日立 | ▲ | ● | 未開始 | bar: 3月 20 to 3月 22
6 |  |  | 基础数据导入（包含数据导入的操作教育） | マスタデータの導入 （データ導入の操作教育含む） |  | 東璃 | ▲ | ● | 未開始 | bar: 3月 23
7 |  |  |  | トランザクションデータ移行 （データ移行の操作支援） |  | 東璃 | ● | ▲ | 未開始 | bar: 3月 23
8 |  |  | 参数设置 | パラメター設置 |  | 東璃 | ▲ | ● | 未開始 | bar: 3月 23
9 |  |  | 系统操作教育 | データ不備などの修正 |  | 東璃 | ● |  | 未開始 | bar: 3月 24
9 |  |  | 系统操作教育 | システム操作教育 |  | 東璃 | ▲ | ● | 未開始 | bar: 3月 27
10 | 本番切替 | 本番稼働 | 系统上线运行 | 本番稼働 |  | 東璃 | ● |  | 未開始 | bar: 3月 28 to 4月 1; 4月 5 to 4月 7
11 | 運用支援 | 運用開始支援 | 上线日常支持 | 運用開始後の支援 |  | 日立 |  | ● | 未開始 | bar: 3月 28
12 |  | プロジェクト検収 | 项目总体验收 | プロジェクト検収 |  | 東璃 | ● |  | 未開始
● | メイン
▲ | 支援